## Чек-лист (функциональное тестир
Чек-лист и результаты выполнения тестов: функциональное тестирование
№ | Описание проверки | Статус | Ссылка на баг-репорт | Окружение
1 | Проверить, что пользователь может выбрать ранее построенный маршрут в истории маршрутов | Passed |  | Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080х1920, диагональ 5.5. Версия приложения - 3.6
2 | Проверить, что пользователь может выбрать ранее выбранную станцию в истории маршрутов | Passed
3 | Проверить, что пользователь может выбрать станцию маршрута на карте тапом, если включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Passed
4 | Проверить, что при выключенной опции "Выбор станции касанием", при тапе на станцию, всплывает карточка станции | Passed
5 | Проверить, что пользователь может построить маршрут введя название станций в полях «Откуда» и «Куда» | Passed
6 | Проверить, что пользователь может построить маршрут, выбрав ранее построенный маршрут | Passed
7 | Проверить, что пользователь может построить маршрут, выбрав ранее построенную станцию | Passed
8 | Проверить, что если станция не была выбрана раньше, выделяется, всплывает её карточка | Passed
9 | Проверить, что если станция уже была выбрана раньше, то сразу всплывает карточка | Passed
10 | Проверить, что новые станции появляются сверху списка в истории | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-64
11 | Проверить что станция которая была первой в списке историй, при появлении новой станции, становится последней | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-54/V-prilozhenii-Yandeks-metrostanciya-kotoraya-byla-pervoj-v-spiske-istorij-pri-poyavlenii-novoj-stancii-ne-stanovitsya-poslednej
12 | Проверить, что история сохраняется в следующих версиях приложения | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-55/Pri-obnovlenii-prilozheniya-Yandeks-metro-istorii-s-predydushej-versii-ne-sohranyaetsya
13 | Проверить, обновляется ли временной интервал маршрута, если текущее время превышает время окончания маршрута | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-56/Esli-tekushee-vremya-prevyshaet-vremya-okonchaniya-marshruta-to-vremennoj-interval-marshruta-ne-obnovlyaetsya
14 | Проверить, что при смене ориентации с портретной на альбомную, детали маршрута отображаются в левой части экрана | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issues?q=&preview=SC90-65
15 | Проверить, что при смене ориентации экрана, масштаб построенного маршрута сохраняется в том состоянии, которое выбрал пользователь | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-57/Pri-smene-orientacii-ekrana-masshtab-postroennogo-marshruta-ne-sohranyaetsya-v-tom-sostoyanii-kotoroe-vybral-polzovatel
16 | Проверить, что карточка маршрута, сохраняет своё положение при смене ориентации экрана из альбомной в портретную в свёрнутом состоянии | Passed
17 | Проверить, что карточка маршрута, сохраняет своё положение при смене ориентации экрана из портретной в альбомную в открытом состоянии | Passed
18 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из портретной в альбомную ориентацию экрана в среднем состоянии | Passed
19 | Проверить, что карточка станции, сохраняет своё положение при смене ориентации экрана в открытом состоянии | Passed
20 | Проверить, что карточка станции, сохраняет своё положение при смене ориентации экрана в свёрнутом состоянии | Passed
21 | Проверить, что карточка настроек, сохраняют своё положение при переходе из портретной в альбомную ориентацию в открытом состоянии | Passed
22 | Проверить, что карточка настроек, сохраняют своё положение при переходе из альбомнуй в портретную в открытом состоянии | Passed
23 | Проверить, что при нажатии на станцию при помощи лонг-тапа открывается окно карточки станции с кнопками "Отсюда" и "Сюда". При ветикальной (стандартной) ориентации экрана | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-58/Pri-nazhatii-na-stanciyu-pri-pomoshi-long-tapa-ne-otkryvaetsya-okno-kartochki-stancii-s-knopkami-Otsyuda-i-Syuda.
24 | Проверить, что при нажатии на станцию при помощи лонг-тапа открывается окно карточки станции с кнопками "Отсюда" и "Сюда". При горизонтальной ориентации экрана | Passed
25 | Проверить, закроется ли окно карточки станции, если пользователь отпустил лонг-тап, а фокус был в пустой области карты | Passed
26 | Проверить, появляется ли уведомлеие об ошибке, при отсутсвии инетрнет - соединения | Passed

## 2. Чек-лист (регрессионное тест
Чек-лист и результаты выполнения тестов: регрессионное тестирование
№ | Описание проверки | Статус | Ссылка на баг-репорт
2 | Проверка работы "Свайпа" на карте в приложении Яндекс метро | Passed
3 | Проверка работы "Пинча" в приложениии Яндекс метро | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-59/Pri-ispolzovanii-Pincha-karta-v-prilozhenii-Yandeks-metro-ne-otdalyaetsya-v-masshtabe
4 | Проверка работы "Спреда" в приложении Яндекс метро | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-60/Pri-ispolzovanii-Spreda-karta-v-prilozhenii-Yandeks-metro-ne-uvelichivaetsya-v-masshtabe
6 | Проверка, что приложение продолжит работу при входящем звонке | Passed
7 | Проверка, что приложение можно свернуть,и снова открыть | Passed
8 | Проверка блокировки экрана, приложение работает в фоновом режиме и успешно возвращается к исходному состоянию — в независимости от того, как долго телефон был заблокирован. | Passed
9 | Проверка низкого заряяда батареи, после отключения и последующего включения пользовательские данные сохранятся, а приложение будет работать корректно. | Passed
10 | Проверка нотификации, работает ли приложение корректно при уведомлении | Passed
14 | Проверить, сохраняются ли измененные настройки приложения, после обновления | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-61/Prilozhenie-ne-sohranyaet-ranee-vybrannye-nastrojki-posle-obnovleniya
15 | Проверить, сохраняются ли выданные приложению разрешения, после обновления | skipped | В версии 2.13, приложение не запрашывает никаких разрешений
16 | Проверка чистой установки новой версии приложения | Passed
17 | Проверка удаления приложения | Passed
18 | Проверка запуска приложения после его полной остановки | Passed
19 | Проверка работы обратной связи о приложении | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issues?q=&preview=SC90-66
20 | Проверка возможности включения темной темы | Failed | https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-62/Pri-vybore-avtomaticheskoj-smeny-temy-v-nastrojkah-tema-ne-menyaetsya-vecherom-na-tyomnuyu